## Sheet1
OBS: Essa tabela está sujeita a alterações, podendo ter seus dados modificados, incrementados ou removidos com o decorrer do projeto.
PROJETO DE PI - PRODUCT BACKLOG
ID | Categoria | ID | BackLog | Descrição | Classificação | Tamanho | Peso Fibbonacci | SPRINT
1 | Site | 1.1 | Home | Página Home estática e local direcionada para introdução do cliente com as informações do site. | Essencial | Médio | 8 | SP2
|  | 1.1.1 | Header | Header contendo logo e nome da "TechBerry" e NavBar (Home, Serviços, Simulador, Quem somos?, Login e Cadastro).
|  | 1.1.2 | Banner - Home | Abaixo do Header, Banner introdutório com slogan e imagem de fundo temática do projeto.
|  | 1.1.3 | Social - Home | Abaixo do Banner, página direcionada à descrever brevemente nosso objetivo como site.
|  | 1.1.4 | Footer | Abaixo do Social, Footer contendo logo e nome da empresa e botão de cadastro para facilitar cadastro.
|  | 1.2 | Cadastro | Cadastro deve conter os campos de preenchimento: Nome, Email, Senha e Confirmação de Senha. Utilizar mesmos Header e Footer do id 1.1. | Essencial | Médio | 13 | SP2
|  | 1.2.1 | Banner - Cadastro | Cadastro deve conter os campos de preenchimento: Nome, Email, Senha e Confirmação de Senha. Incluir botão para inserção de dados.
|  | 1.2.2 | API - Cadastro | API de inserção e validação do cadastro conectado ao banco de dados. Adaptar modelo disponibilizado em aula (Pesquisa & Inovação).
|  | 1.3 | Login | Tela do site direcionada para o login do cliente utilizando linguagens HTML, CSS e Javascript. Login deve conter os campos de preenchimento: Email e Senha. Utilizar mesmos Header e Footer do id 1.1. | Essencial | Médio | 13 | SP2
|  | 1.3.1 | Banner - Login | Banner com os seguintes inputs para preenchimento dos dados: Email e Senha. Incluir botão de validação.
|  | 1.3.2 | API - Login | API de validação do login conectado ao banco de dados. Adaptar modelo disponibilizado em aula (Pesquisa & Inovação).
|  | 1.4.1 | Dashboard | Página do site na qual o usuário terá acesso para poder analisar as informações obtidas a partir dos pontos adquiridos nos quizes. | Essencial | Grande | 21 | SP3
|  | 1.4.2 | Gráficos - Dashboard | Gráficos de barra. Mostram os resultados de desempenho das casas.
2 | Banco de Dados | 2.1 | Modelagem Lógica do BD | Diagrama de modelagem lógica da estrutura do banco de dados. Usada como referência para a montagem do script do Banco de Dados. | Importante | Pequeno | 8 | SP3
|  | 2.2 | Script do Banco de Dados | Tabelas para armazenamento de dados incluindo as tabelas: Cliente, Casa e Quiz. | Essencial | Grande | 13 | SP3
|  | 2.2.1 | Clientes - Script do Banco de Dados | CREATE TABLE cliente( idCliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nomeCliente VARCHAR(64), emailCliente varchar(45), senha varchar(45), fkCasa INT, FOREIGN KEY (fkCasa) REFERENCES casa (idCasa) );
|  | 2.2.2 | Casa - Script do Banco de Dados | CREATE TABLE casa( idCasa INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nomeCasa VARCHAR(64) );
|  | 2.2.3 | Quiz - Script do Banco de Dados | CREATE TABLE quiz ( idTentativa INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, pontos INT, fkCliente INT, FOREIGN KEY (fkCliente) REFERENCES cliente (idCliente) );
4 | Documentação | 4.1 | Documentação | Atualizar e Incrementar a documentação utilizada pelo grupo anterior. | Essencial | Grande | 13 | SP1
|  | 4.1.1 | Verificação - Documentação | Verificar: Objetivo, Justificativa, Escopo, Requisitos, Premissas, Restrições, Orçamento, Marcos do Projeto, Equipe Envolvida, Sustentação e Bibliografia. Corrigir ortografia e incongruências de informações. Alterar caso seja necessário.
5 | Tarefas | 5.1 | Organização do Projeto | Configurar e atualizar o Git Hub e o Planner de acordo com o andamento do Projeto. | Essencial | Pequeno | 3 | SP1
|  | 5.2 | Slides para Apresentação | Elaborar sequência de slides para apresentação ao cliente no dia 04/04/2022. A apresentação deve estar de acordo como o é solicitado no roteiro da Sprint 2 disponibilizado em aula (Pesquisa & Inovação). Os slides devem ser sucintos e objetivos. Máximo de tópicos por slide: 5. | Essencial | Médio | 8 | SP4